Atividade 1 - Gestão e Coordenação

Data de Início / Start Date

01-10-2026

Data de Conclusão / Conclusion Date

30-09-2029

Task description

Atividade 1 - Gestão e coordenação do projeto (3500 car; 3436 car)

A gestão do projeto será assegurada pela Investigadora Principal Ana Cristina Coelho, apoiada por uma equipa de investigadores multidisciplinar e pela UAIC (unidade de apoio à investigação científica) da UAlg.

As tarefas incluem:

A1.1. Apresentação preliminar às entidades locais e colaboradores institucionais (municípios e ICNF);

A1.2. Seleção da equipa, com base na experiência em áreas-chave (bioquímica, biologia das plantas, ciências e tecnologias do ambiente, eletrónica, sensores, IA, design);

A1.3. Concursos para 3 bolsas de investigação, 1 bolsa pós-doutoral e 2 bolsas de doutoramento.

A1.4. Implementação de ferramentas de gestão (cronogramas, mapas de recursos, plataformas colaborativas como Teams e Asana/TimePlanner);

A1.5. Monitorização da execução das atividades, garantindo a articulação entre investigação fundamental (A4), aplicada (A2, A3, A5) e disseminação (A6);

A1.1. O projeto foi previamente apresentado à AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, e os municípios locais e o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas foram convidados a apoiar a sua implementação. O apoio dos municípios é essencial para a seleção dos locais de amostragem localizados na Serra do Caldeirão e Serra de Monchique.

A1.2. A equipa do projeto foi selecionada com base na formação e especialização dos seus membros e inclui investigadores da UAlg com experiência nas áreas abrangidas pelo projeto. A equipa é multidisciplinar, trabalha de forma interdisciplinar e abrange áreas científicas como Ciências Físicas e Naturais, Eletrónica e Sensores, Telecomunicações, Otimização Computacional, Inteligência Artificial e Design. Parte da equipa já colabora no projeto ATTENTIA, financiado pelo Programa de Cooperação Interreg VI-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027, que utiliza sistemas sensoriais para monitorizar plantações de citrinos.

A1.3. No orçamento estão previstas 3 bolsas de investigação que visam um investigador com o grau de doutor, e 2 investigadores inscritos em doutoramento.

A1.4. A estratégia de coordenação inclui a criação de ferramentas internas de gestão do projeto, tais como cronogramas, mapas de recursos e plataformas de informação do projeto. Para isso, ferramentas disponíveis online e gratuitas, como o Teams, Time Planner ou o Asana, são uma boa opção. A comunicação através destas plataformas é direta e dinâmica e permite que os problemas e dúvidas que surgem durante o projeto sejam resolvidos em tempo real. Durante a vigência do projeto, os dados gerados estarão acessíveis a todos os participantes em plataformas como o OneDrive. Estão previstas 4 reuniões com todos os investigadores, a realizar via Teams.

A1.5. Além da gestão (A1), o plano de trabalho inclui 1 atividade de investigação fundamental (A4 - Homeostasia e variabilidade genética) e 3 atividades de investigação aplicada (A2 - Monitorização da vitalidade das árvores; A3 - Ambiente; A5 - Análise de dados) e 1 de partilha de conhecimento (A6). Os conjuntos de dados produzidos em A2, A3 e A4 serão necessários para realizar A5, que envolve a análise de dados. Assim, para não comprometer A5, é necessário garantir a implementação das tarefas em cada uma das atividades, ter resultados intermédios (datasets parciais) e, se necessário, recorrer a sub-contratação como plano de mitigação de riscos. Parte dos riscos já estão acautelados uma vez que já está prevista a prestação de serviços para a nutrição e análises ómicas.

Estabelecimentos

Atividade: Gestão e coordenação do projeto

Freguesia: Montenegro

Descrição:

A UAlg é uma instituição pública de ensino superior portuguesa localizada no Algarve, cujas atividades principais são o ensino e a investigação em diferentes áreas científicas.

Milestones

30-10-2026 	Primeira reunião on-line Reunião via Teams com todos os participantes. A1

30-10-2027	Segunda reunião on-line Reunião via Teams com todos os participantes. A1

30-10-2028 	Terceira reunião on-line Reunião via Teams com todos os participantes. A1

15-09-2029	Reunião final on-line 	Reunião via Teams com todos os participantes. A1

Identificação da equipa

Equipa: ACC; ARC; CVP; JL;