Atividade 2 - Monitorização da vitalidade das árvores

Data de Início / Start Date

04-01-2027

Data de Conclusão / Conclusion Date

31-01-2029

Designação da atividade (250 car)

Avaliar o vigor vegetativo de 50 sobreiros adultos localizados em 2 campos experimentais no Algarve

Close-to-market classification: Experimental development

Task description (3500 car) 3243

Nesta atividade selecionaremos 50 sobreiros, 25 em cada campo experimental, a serem monitorizados, com recurso a:

2.1. Imagens aéreas obtidas por drones equipados com sensores óticos, multiespectrais (VIS-NIR, SWIR) e térmicos;

2.2. Medições contínuas do crescimento radial com dendrómetros automáticos;

2.3. Análise foliar de nutrientes (15 minerais).

Em cada campo experimental, localizados, 1 na Serra do Caldeirão e outro na Serra de Monchique, serão selecionados 25 sobreiros adultos numa área de até 5 ha. As árvores devem ter aproximadamente a mesma idade, sido submetidas ao mesmo número de descortiçamentos, sido o último descortiçamento efetuado no mesmo ano. No local, drones equipados com sensores óticos e multiespectrais irão recolher imagens de alta resolução e diferentes espectros eletromagnéticos, de modo a caracterizar o vigor vegetativo de cada árvore no primeiro ano do projeto.  As imagens devem refletir a vitalidade das árvores, resultante da resposta a eventuais stresses biótico e abiótico. Através da realização dos voos, é possível fazer uma monitorização do estado fisiológico da árvore, sendo possível calcular o índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), um indicador numérico associado ao vigor vegetativo refletido pela copa das árvores. Será solicitada autorização para voo de drones sobre os campos experimentais, serão definidos os aspetos métricos do voo (altura de voo; tamanho do pixel; localização dos centros de projeção; nº fotogramas por segundo), e selecionadas as zonas livres de obstáculos para descolagem e aterragem do drone. Utilizar-se-ão diferentes sensores que cobrem a região visível, o infravermelho próximo (VIS-NIR; 260 bandas espectrais), o infravermelho de onda curta (SWIR; 165 bandas espectrais) e várias câmaras térmicas. A fluorescência foliar e a temperatura da copa complementam a avaliação fisiológica. Nas mesmas árvores, será também avaliado o índice de área foliar (LAI). As copas das árvores individuais serão delineadas através da segmentação de imagens e os valores médios de refletância para cada árvore individual serão utilizados para calcular um conjunto de indicadores baseados no espectro. Algoritmos de aprendizagem automática (ex.: Random Forest) classificarão os estados fisiológicos. A execução desta tarefa pode incluir contratação de serviços externos, como medida de mitigação de riscos técnicos.

Os dendrómetros automáticos serão instalados no diâmetro do tronco, à altura do peito, para monitorização regular do crescimento das árvores. Os padrões, tendências e taxas de crescimento radial do tronco constituem um indicador robusto do crescimento das árvores, a correlacionar com as restantes variáveis a analisar.

O estado nutricional das folhas do sobreiro pode ser indicativo da resposta das árvores a vários tipos de stresse. Para aferir o estado nutricional da amostra, em cada campo, serão recolhidas folhas, na fase vegetativa de dormência, para quantificação da composição em 15 nutrientes minerais. A determinação e quantificação dos nutrientes é efetuada num laboratório certificado, como serviço externo, tendo a equipa já requerido o mesmo tipo de serviço em outros projetos ao laboratório de análises químicas A2 Análises Químicas, Lda.

Identificação da equipa

Equipa: ACC; JS; RL; CC; PS; JG; AG, B1; B2; B3