Atividade 3 - Ambiente

Data de Início / Start Date

04-01-2027

Data de Conclusão / Conclusion Date

31-01-2029

Designação da atividade (250 car)

Caracterizar condições edafoclimáticas e interações bióticas.

Close-to-market classification: Experimental development

Task description (3500 car?) 3474

Reconhecendo que ao nível do ecossistema, o clima, o tipo de solo e as interações bióticas afetam o funcionamento fisiológico das árvores, o projeto também inclui dados sobre as componentes das condições ambientais locais.

Serão monitorizadas:

3.1. - Condições climáticas locais através de estação meteorológica automática (temperatura, humidade, precipitação, radiação, vento, pressão atmosférica).

3.2. Topografia, altitude, exposição e litologia dos campos experimentais.

3.3. - Características físico-químicas do solo (pH, matéria orgânica, C/N, nutrientes, bases permutáveis).

3.4. - Potencial hídrico e temperatura do solo com sondas tensiométricas.

3.5. - Identificação de Phytophthora cinnamomi na rizosfera, com isolamento e sequenciação ITS.

Efetuaremos a medição de um conjunto de variáveis atmosféricas, de forma continuada, para avaliar as condições climáticas do local, ao longo de 2 anos. A temperatura, a humidade, a pressão atmosférica, a velocidade e direção do vento, a precipitação e a radiação solar serão medidas na estação meteorológica automática a ser instalada nos locais de amostragem (Serra do Caldeirão e Serra de Monchique). Além disso, utilizaremos dados de estações meteorológicas vizinhas existentes para índices climáticos. As informações climáticas da nossa estação meteorológica deverão representar melhor as condições climáticas específicas e serão relevantes para uma análise mais aprofundada do efeito dos fatores climáticos na resiliência/adaptação das árvores, representados pelos parâmetros de crescimento e parâmetros fisiológicos. Estes conjuntos de dados meteorológicos serão utilizados para integrar e relacionar o estado fisiológico dos sobreiros em estudo com as condições climáticas.

A tarefa A3.2. envolve quantificar a topografia dominante, o tipo de solo, altitude e exposição dos campos experimentais. Será recolhida uma amostra de solo para realização de análises físicas e químicas de modo a determinar a estrutura, pH, calcário total e ativo, matéria orgânica, C, N, relação C/N, fosfatos (P2O5), potássio (K2O) e as bases permutáveis (cálcio, magnésio, sódio) (A3.3).

O potencial hídrico e a temperatura do solo (A3.4) serão monitorizados com sensores tensiométricos, que permitem avaliar o teor médio de humidade (% vol/) do solo em contacto com a superfície da sonda. Estas sondas serão ligadas a um registador de dados para monitorização constante do teor de água do solo a diferentes profundidades ao longo do seu perfil. As medições serão contínuas, após o início do projeto, e será feito o download periódico dos dados dos registadores para o computador.

Na tarefa A3.5 será recolhido solo da rizosfera das 25 árvores em cada dos campos para tentar isolar e identificar P. cinnamomi, um oomiceta que infeta as raízes dos sobreiros e que tem sido associado ao declínio desta espécie.  P. cinnamomi é isolado utilizando-se iscos foliares e meios de cultura seletivos. Os isolamentos são identificados através da sequenciação das regiões ITS (Internal Transcribed Spacer).

Os parâmetros relativos à vitalidade das árvores e os parâmetros de caracterização do solo serão correlacionados com os dados relativos aos isolamentos de P. cinnamomi para a modelação da probabilidade de infestação utilizando uma função logística multilinear.

No final do primeiro ano do projeto (janeiro 2028) teremos um dataset parcial dos dados climáticos que vai permitir iniciar a análise de correlação com as restantes variáveis em análise.

Identificação da equipa

Investigadores ACC, CVP, JMM; PS; B1; B2; B3 (+ Adriana)

Milestones

Recolha de solos	Recolha de solos para análises físico-Químicas e isolamento de P. cinnamomi

Dados da identificação de P. cinnamomi	Resultados das culturas e da identificação molecular

Mapas meteorológicos	Dados meteorológicos obtidos em tempo real

Mapas de humidade e temperatura do solo 	Dados obtidos em tempo real da humidade e temperatura do solo

Outputs: mapas meteorológicos, mapas de humidade/temperatura do solo, análises do solo e identificação de patogénios.