Atividade 6 - Divulgação

Designação da atividade (250 car)

Garantir a partilha do conhecimento e visibilidade do projeto.

Close-to-market classification: Disseminação

Data de Início / Start Date

03-01-2028

Data de Conclusão / Conclusion Date

30-09-2029

Task description (3500 car?) (3417 car)

Estratégias de comunicação:

- Criação de logotipo e website dinâmico, com documentos técnicos, protocolos, mapas e publicações.

- Produção de vídeos e divulgação em redes sociais (Twitter, Instagram, YouTube).

- Workshops, seminários e demonstrações de campo para agricultores, decisores e público em geral.

- Participação em conferências nacionais e internacionais.

- Organização de congresso nacional no Algarve.

- Três publicações científicas Q1 em revistas ISI.

- Patente

O OAKHIMEDES irá desenvolver um conjunto de atividades para garantir a máxima visibilidade do projeto e dos seus resultados, promovendo a disseminação do conhecimento gerado junto da comunidade científica, do setor suberícola e da sociedade em geral. Paralelamente, garantirá a proteção adequada dos direitos de propriedade intelectual dos investigadores e colaboradores envolvidos, e facilitará a transferência e exploração do novo conhecimento.

Escolhemos a criação de um logotipo e de um website do projeto como estratégia de comunicação porque é uma forma dinâmica de comunicação eletrónica que pode evoluir com o desenvolvimento do projeto. Desta forma também contribuímos positivamente para a pegada de carbono. Neste site, estará uma descrição do projeto e os documentos técnicos produzidos no decorrer da realização das tarefas, protocolos experimentais, mapas que mostram a localização do campo experimental e das árvores amostradas, datas das reuniões e publicações. O design do site é subcontratado e o conteúdo é produzido pelos investigadores do projeto.

Partilharemos a informação com as comunidades científica (académica) e social (decisores políticos, proprietários de sobreiros e comunidades agrícolas) através da criação de Videoclipes (YouTube, website do projeto, redes sociais) e seminários, workshops e ações de formação. As ações regionais incluem as promovidas pelo Centro Ciência Viva (CCV) Algarve, que atraem mais jovens, sensibilizando-os para a ciência, a investigação e a importância da sustentabilidade dos ecossistemas do sobreiro.

As demonstrações práticas no terreno e as ações educativas são ferramentas fundamentais para reforçar o impacto de projetos dedicados à floresta. Criam-se espaços de diálogo entre a ciência e a experiência, enriquecendo a troca de conhecimento, que aproximam as comunidades do projeto, fortalecendo a ligação entre a floresta, as pessoas e a identidade cultural associada.

A publicação em revistas científicas é um dos principais meios de difusão e validação do conhecimento produzido pela investigação. Publicar garante que a investigação ganha visibilidade, credibilidade e relevância, transformando o conhecimento produzido num motor de avanço científico e social. A proteção da inovação e valorização do conhecimento também sairá reforçada através da patente.

Com a realização de um congresso proporciona-se um espaço de partilha de conhecimento, discussão de resultados e apresentação de novas ideias, impulsionando a inovação e a colaboração interdisciplinar. Reúnem-se investigadores, profissionais, estudantes e decisores, favorece-se a criação de parcerias nacionais e internacionais.

A equipa estará disponível para participar em ações de divulgação do projeto à sociedade e ao público em geral propostas pelos municípios e entidades que colaboram no projeto.

A equipa de investigação inclui Joana Lessa (JL), uma profissional de Design de Comunicação que orientará as tarefas.

EQUIPA: JL, ACC, ARC, CVP, JL, JM, AG, B1, B2, B3