Fundamentação do financiamento solicitado

3495

O financiamento solicitado para o projeto OAKHIMEDES encontra-se diretamente justificado pela natureza multidisciplinar e pela exigência técnica do plano de trabalhos, que requer recursos humanos altamente qualificados, equipamentos científicos de ponta e serviços especializados. O orçamento global é de aproximadamente 580 mil euros, distribuídos de forma equilibrada pelas diferentes atividades, refletindo a calendarização das tarefas e a necessidade de recursos em cada fase.

A maior fatia do orçamento corresponde a pessoal técnico, bolsas e investigadores internos (c. 293 mil €), o que é coerente com um projeto de I&D que assenta na investigação experimental, recolha intensiva de dados, análises laboratoriais e computação em larga escala. O investimento em recursos humanos garante a execução do projeto e a formação de jovens investigadores, em linha com os objetivos de capacitação científica e criação de emprego qualificado.

Outro eixo relevante é o investimento em equipamentos científicos e software (c. 58 mil €), necessário na fase inicial. Estes incluem dendrómetros, sondas tensiométricas, estações meteorológicas e software específico para análise de dados. Estes equipamentos são essenciais para garantir a monitorização em tempo real dos sobreiros e para produzir datasets de elevada qualidade que sustentem a investigação fundamental e aplicada.

As matérias-primas e consumíveis (c. 24 mil €) asseguram a realização de análises bioquímicas, proteómicas e genómicas previstas, sendo indispensáveis para os ensaios laboratoriais da Atividade 4. Complementarmente, prevê-se a aquisição de serviços especializados (c. 42 mil €), como o sequenciamento genómico e a análise proteómica, que requerem competências e infraestruturas externas especializadas, indispensáveis à qualidade científica dos resultados.

A componente de deslocações (c. 26 mil €) é igualmente fundamentada, dado que a execução do projeto exige trabalho de campo intensivo em áreas florestais de difícil acesso (Serra do Caldeirão e Serra de Monchique), bem como a participação da equipa em conferências internacionais para disseminação científica e integração em redes de cooperação.

Do ponto de vista da distribuição pelas atividades, verifica-se uma afetação coerente:

-A1 Gestão com custo moderado (29 mil €), assegurando coordenação e monitorização do projeto.

-A2 Monitorização (94 mil €) e A3 Ambiente (88 mil €), que concentram custos de equipamento, consumíveis e trabalho de campo.

-A4 Homeostasia e Genómica (106 mil €), fortemente dependente de análises laboratoriais avançadas e serviços especializados.

-A5 Análise de Dados (148 mil €), a atividade com maior custo, justificado pelo volume de dados e pela necessidade de recursos humanos qualificados em ciência de dados e inteligência artificial.

-A6 Disseminação (114 mil €), que cobre ações de comunicação, materiais, congresso e publicações científicas.

O orçamento evidencia ainda um autofinanciamento da Universidade do Algarve de 145 mil €, assegurado através de pessoal interno, o que reforça a solidez institucional e o compromisso do beneficiário com o projeto.

Em síntese, a estrutura de custos demonstra consistência interna e adequação ao plano de trabalhos, equilibrando investimento em pessoal, equipamento e serviços externos. O financiamento solicitado é indispensável para garantir a execução integral das atividades de investigação fundamental e aplicada, bem como para assegurar a transferência de conhecimento e o impacto do projeto.