Lista de milestones

Date

Designation

Description

| M | Date | Name | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Activity 1 |  |  |  |
| 1 | 20-11-2026 | Primeira reunião on-line | Reunião online via Teams com todos os participantes. |
| 2 | 19-11-2027 | Segunda reunião on-line | Reunião online via Teams com todos os participantes. |
| 3 | 20-11-2028 | Terceira reunião on-line | Reunião online via Teams com todos os participantes. |
| 4 | 20-09-2029 | Reunião final on-line | Reunião online via Teams com todos os participantes. |
| 5 | 02-01-2027 | Bolseiro de investigação | Início da bolsa de investigação de um bolseiro com o grau de doutor |
| 6 | 02-01-2027 | Bolseiro de investigação | Início da bolsa de investigação de um bolseiro inscrito num doutoramento |
| 7 | 02-01-2027 | Bolseiro de investigação | Início da bolsa de investigação de um bolseiro inscrito num doutoramento |
| Activity 2 |  |  |  |
| 8 | 10-12-2026 | Campos experimentais | Instalação de equipamentos (dendrómetros, sondas de solo, estação meteorológica) nos campos experimentais e seleção dos sobreiros a amostrar |
| 9 | 13-12-2027 | Relatório de quantificação de nutrientes nas folhas | Composição das folhas em macro e micronutrientes minerais. |
| 10 | 21-01-2028 | Datasets de imagens obtidas com drone | Conjunto de dados que indicam o estado de vitalidade das árvores com base em imagens. |
| 11 | 25-01-2028 | Registos do crescimento anual radial do tronco | Conjunto de dados obtido em contínuo do crescimento radial do tronco das árvores em 2027. |
| 12 | 25-01-2029 | Registos do crescimento radial do tronco no biénio | Obtenção de mapas contínuos de registo do crescimento radial das árvores amostradas no biénio 2027-2028. |
| Activity 3 |  |  |  |
| 13 | 14-07-2027 | Dados relativos à caracterização físico-química do solo. | Relatório com os resultados dos parâmetros do solo para pH, calcário total e ativo, matéria orgânica, C, N, relação C/N, fósforo, potássio, bases solúveis, cálcio, magnésio e sódio. |
| 14 | 25-01-2028 | Datasets meteorológicos anual | Temperatura, humidade, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, precipitação e radiação solar registadas nas estações meteorológicas, no ano 2027. |
| 15 | 25-01-2029 | Datasets meteorológicos no biénio | Temperatura, humidade, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, precipitação e radiação solar registadas nas estações meteorológicas, nos anos 2027 e 2028. |
| 16 | 07-12-2027 | Conjunto de isolamentos de P. cinnamomi | Isolamentos de P. cinnamomi que determinam aferir o estado fitossanitário dos sobreiros amostrados. |
| Activity 4 |  |  |  |
| 17 | 15-03-2028 | Datasets de espetros FT-IR | Conjunto de dados espectrais que identificam os grupos funcionais característicos das biomoléculas presentes nas folhas das amostras de sobreiro. |
| 18 | 15-03-2028 | Datasets de genomas | Conjunto de sequências dos genomas nuclear, cloroplástico e mitocondrial das árvores amostradas. |
| 19 | 16-05-2028 | Datasets de proteomas | Identificação e quantificação dos conjuntos proteínas presentes nas folhas dos sobreiros amostrados. |
| Activity 5 |  |  |  |
| 20 | 20-07-2028 | Relatório técnico da atividade 2 | Relatório com informação relativa às tarefas previstas na atividade 2. |
| 21 | 20-07-2028 | Relatório técnico da atividade 3 | Relatório com informação relativa às tarefas previstas na atividade 3. |
| 22 | 20-07-2028 | Registo dos dados de proteómica | Registo dos dados da proteómica no Consórcio ProteomeXchange através do repositório parceiro PRIDE. |
| Activity 6 |  |  |  |
| 23 | 12-04-2028 | Ação de Formação | Ação demonstrativa prática no terreno |
| 24 | 06-06-2028 | Ação educativa | Ação promovida pelo Centro Ciência Viva (CCV) Algarve para os mais jovens |
| 25 | 30-05-2029 | Conferência | Conferência no Algarve aberta à comunidade científica e social. |
| 26 | 30-04-2028 | Logotipo e Website | WebSite dedicado ao projeto a ser apresentado a toda a comunidade científica e social. |
| 27 | 20-10-2028 | Manuscrito 1 | Publicação em revista da especialidade indexada na WoS. |
| 28 | 20-05-2029 | Manuscrito 2 | Publicação em revista da especialidade indexada na WoS. |
| 29 | 20-09-2029 | Manuscrito 3 | Publicação em revista da especialidade indexada na WoS. |
| 30 | 20-09-2029 | Patente | Algoritmo de IA para previsão de árvores resilientes e adaptadas |