Plano de investigação e métodos

3493

O projeto OAKHIMEDES desenvolve um plano de investigação multidimensional, que integra medições fisiológicas, dados ambientais, perfis bioquímicos e genéticos, bem como análise avançada de dados, com o objetivo de identificar os fatores que mais contribuem para a resiliência dos sobreiros face às alterações climáticas e a agentes de stresse biótico e abiótico.

O plano assenta na criação de campos experimentais em duas regiões do Algarve – Serra do Caldeirão (condições xéricas) e Serra de Monchique (condições mesófilas). Nestes locais serão selecionados 50 sobreiros adultos (25 em cada campo), submetidos a monitorização ao longo de dois anos.

A investigação divide-se em seis atividades interligadas:

- Gestão e coordenação (A1) – garante a articulação científica, técnica e administrativa do projeto, com recurso a ferramentas digitais de gestão colaborativa e reuniões.

- Monitorização da vitalidade das árvores (A2) – inclui a utilização de drones equipados com sensores óticos, multiespectrais (VIS-NIR, SWIR) e térmicos para recolha de imagens de alta resolução, análise do vigor vegetativo e cálculo de índices como o NDVI. Em paralelo, dendrómetros automáticos medem o crescimento radial do tronco, e análises foliares quantificam o teor de nutrientes minerais. Estes parâmetros permitem caracterizar o estado fisiológico das árvores.

- Caracterização do ambiente (A3) – contempla a instalação de estações meteorológicas automáticas para monitorização climática, bem como sensores tensiométricos para avaliar o potencial hídrico e a temperatura do solo. Amostras de solo serão analisadas para determinar propriedades físico-químicas e será avaliada a presença de Phytophthora cinnamomi.

- Homeostasia e variabilidade genética (A4) – análise bioquímica e molecular de folhas, utilizando espectroscopia FT-IR para identificar grupos funcionais de biomoléculas e proteómica quantitativa (SWATH-MS) para perfis proteicos associados a respostas de stresse. Em paralelo, será realizada sequenciação genómica completa (WGS) para identificar variantes genéticas relevantes.

- Análise integrada de dados (A5) – aplicação de métodos de análise multivariada (PCA, análise discriminante, t-SNE) para detetar padrões e agrupamentos, e de algoritmos de regressão e machine learning (PLS, SVM, Random Forest) para estimar a contribuição de diferentes variáveis para a resiliência das árvores. A modelação permitirá prever o declínio em função das condições ambientais e identificar árvores-mãe candidatas para programas de reflorestação.

- Disseminação e transferência de conhecimento (A6) – abrange a comunicação científica (publicações Q1, conferências, patente), social (workshops, redes sociais, website, vídeos) e técnica (documentos para gestores florestais e decisores), garantindo que os resultados são divulgados e transferidos para a sociedade e para a fileira corticeira.

A metodologia do OAKHIMEDES distingue-se pela integração de diferentes escalas de análise – da fisiologia individual ao microambiente edafoclimático, da bioquímica ao genoma, e da monitorização à modelação preditiva com inteligência artificial. Esta abordagem sistémica permitirá identificar indicadores precoces de resiliência, desenvolver modelos de previsão de declínio e gerar conhecimento aplicável à gestão sustentável do montado.

O plano de investigação está estruturado para assegurar resultados intermédios e finais claros (datasets, relatórios, publicações), com milestones definidos para cada atividade.